## Sheet1
序号 | 风险名称 | 所属维度 | 风险说明 | 影响程度 | 对工作量的影响 | 对进度和成本的影响 | 优先权 | 跟踪频率
1 | 新技术实现难度高 | 技术 | 项目使用的新技术不成熟，团队缺乏经验 | 高 | 增加 | 可能导致延期 | 中 | 每半天
2 | 安全漏洞 | 项目管理 | 系统可能存在未发现的安全漏洞，影响用户数据安全 | 高 | 增加 | 可能导致后期修复成本 | 高 | 每周
3 | 进度计划过于紧张 | 进度 | 项目进度安排不合理 | 中 | 增加 | 质量下降，成本增加 | 高 | 每半天
4 | 训练模型需要过多算力 | 资源 | 训练模型需要服务器算力资源 | 低 | 无 | 成本增加 | 中 | 每天
5 | 项目风格不统一 | 项目管理 | 前端不同页面可能由于不同成员的操作不同导致风格差异 | 中 | 增加 | 可能导致产品质量下降 | 中 | 每天
6 | 供应商交付延期 | 外部因素 | 第三方供应商未能按时交付所需组件 | 中 | 增加 | 进度受影响 | 中 | 每两天